## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
Work Breakdown Structure | [6 empty] | 1월 | [23 empty] | 2월
파트 | 업무 | 비고 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
기획 | 주제 선정 |  |  |  |  | 전체
| 주제 구체화 |  |  |  |  | 전체
| 기능 정의 |  |  |  |  | 전체
| 일정 산출 |  |  |  |  | 전체
| 요구사항 정의 |  |  |  |  | 전체
| 인터페이스 설계서 |  |  |  |  | 전체
| 테이터베이스 설계서 |  |  |  |  | 전체
| 프로그램 구조도 |  |  |  |  | 전체
| 개발 초기 환경 구성도 |  |  |  |  | 전체
디자인 | 화면 정의 |  |  |  |  | 전체
| UI 설계 |  |  |  |  | 전체
| 컨텐츠 디자인 |  |  |  |  | 전체
개발 환경세팅 | front/back 개발환경 세팅 |  |  |  |  | 전체
| 개발환경 디렉토리 세팅 |  |  |  |  | 전체
| GIT HUB 개발환경 세팅 |  |  |  |  | 전체
Front 퍼블리싱 | 메인화면 퍼블리싱 기본 프레임 퍼블리싱 기본 채팅방 구성 전체페이지 | 지금 맞게 되었습니다.. |  |  |  | 유정
| Header 컴포넌트 구성 Footer 컴포넌트 구성 검색 상세 |  |  |  |  | 형민
| 게시글 세부 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 형민
| 로그인/비밀번호 찾기 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 형민
| 회원가입 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 형민
| 글작성 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 동하
| 북마크 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 동하
| 마이페이지 퍼블리싱 2번 |  |  |  |  | 동하
| 내가 작성한 댓글 / 글 |  |  |  |  | 동하
| 채팅방 리스트 5번 퍼블리싱 | 나중에 맞을래? |  |  |  | 차경준
| 채팅방 생성 6번 퍼블리싱 | 네. 나중에 맞겠습니다. |  |  |  | 차경준
| 댓글 알림 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 동하
| 채팅방 세부 페이지 퍼블리싱 | 아플까요? |  |  |  | 차경준
개발 | 로그인 기능 개발 | 동빈나에게 물어봐 |  |  |  | 형민
| 회원 가입 기능 개발 | 동빈나에게 물어봐 |  |  |  | 형민
| JWT 토큰 및 세션 / 패킷 보안 | 곰곰히 생각해봐 |  |  |  | 추후 논의
| 보안 기능 개발 / DB 저장 암호화 | 곰곰히 생각해봐 |  |  |  | 추후 논의
| 앱내 일반 알람 / 삭제 기능 개발 |  |  |  |  | 동하
| 페이지 라우팅 개발 / RESTFUL API |  |  |  |  | 차경준
| 댓글 작성 / 삭제 데이터 연동 기능 개발 |  |  |  |  | 동하
| 글 작성 / 삭제 데이터 연동 기능 개발 |  |  |  |  | 동하
| 게시글 세부 페이지 퍼블리싱 |  |  |  |  | 동하
| 베스트 글 데이터 연동 기능 개발 | 동빈나에게 물어봐 |  |  |  | 유정
| 거지방 검색 기능 개발 | 동빈나에게 물어봐 |  |  |  | 유정
| 비밀번호 찾기 기능 구현 |  |  |  |  | 유정
| 비밀번호 인증 기능 개발 / 이메일 | 경준에게 물어봐 |  |  |  | 형민
| 채팅방 기능 개발 socket |  |  |  |  | 차경준
| 로그인 세션 JWT |  |  |  |  | 차경준
서버 테스트 | AWS 테스트 |  |  |  |  | 전체
테스트 | 통합 테스트 1차 |  |  |  |  | 전체
| 통합 테스트 2차 |  |  |  |  | 전체
| 시스템 테스트 |  |  |  |  | 전체
| 인수 테스트(베타 테스트) |  |  |  |  | 전체
Note on C8: notion 활용